## 贷款提款节奏
陕西洋县循环经济产业园 — 贷款提款节奏表
期数 | 放款日期 | 对应施工节点 | 计划放款金额(万) | 自有资金匹配(万) | 银行审批要件 | 实际放款日期 | 偏差(天) | 备注
1 | 2026-08 | 土地款支付（已缴，认定为资本金） | 0 | 766.74 | 土地证、抵押合同 |  |  | 自有1000万覆盖
2 | 2026-08 | 设备预付款30% | 1155 | 495 | 设备采购合同 |  |  | 贷款70%+自有30%
3 | 2026-08 | 建安工程开工（第1月进度90%） | 513.03 | 219.87 | 施工合同+监理确认
4 | 2026-09 | 建安工程第2月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
5 | 2026-10 | 建安工程第3月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
6 | 2026-11 | 建安工程第4月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
7 | 2026-12 | 建安第5月 + 设备发货前30% | 1668.03 | 714.87 | 监理月报+设备发货单
8 | 2027-01 | 建安工程第6月进度（主体50%） | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
9 | 2027-02 | 建安工程第7月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
10 | 2027-03 | 建安工程第8月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
11 | 2027-04 | 建安工程第9月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
12 | 2027-05 | 建安工程第10月进度 | 513.03 | 219.87 | 监理月报确认单
13 | 2027-06 | 建安第11月 + 设备安装验收30% | 1668.03 | 714.87 | 监理月报+设备验收单
14 | 2027-07 | 主体封顶 + 建安完工付到98% | 108.57 | 46.53 | 竣工验收单 |  |  | 8%尾款
15 | 2028-07 | 设备投产一年后10% | 55 | 23.57 | 设备运行验收单
合计

## 施工进度里程碑
陕西洋县循环经济产业园 — 施工进度里程碑表
里程碑 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 完成比例 | 对应放款条件 | 责任人 | 风险等级 | 备注
土地款支付 | 2026-07 | 2026-07 |  |  | 100% | 首期资本金认定 | 业主方 | 🟢 | 已缴766.74万
开工仪式 | 2026-08 | 2026-08 |  |  | 0% | 触发提款 | 业主方 | 🟢 | 2026年8月1日
基础施工 | 2026-08 | 2026-10 |  |  | 0% | 第2-4期放款 | 施工方 | 🟡
主体结构 | 2026-10 | 2027-01 |  |  | 0% | 第5-8期放款 | 施工方 | 🟡
主体封顶 | 2027-01 | 2027-07 |  |  | 0% | 第9-14期放款 | 施工方 | 🔴 | 关键节点
设备采购 | 2026-08 | 2026-12 |  |  | 0% | 第2、7期放款 | 设备方 | 🟡 | 预付款30%
设备发货 | 2026-12 | 2027-01 |  |  | 0% | 第7期放款 | 设备方 | 🟡 | 发货前30%
设备安装 | 2027-01 | 2027-06 |  |  | 0% | 第13期放款 | 设备方 | 🔴 | 安装验收30%
竣工验收 | 2027-07 | 2027-07 |  |  | 0% | 第14期放款 | 业主方 | 🔴 | 关键节点
投产运营 | 2027-08 | 2027-08 |  |  | 0% | 开始计息还款 | 业主方 | 🟢 | 60%达产率
质保金支付 | 2029-07 | 2029-07 |  |  | 0% | 2%质保金 | 施工方 | 🟢 | 竣工2年后